## Sheet1
번호 | 항목 | 선수항목 | 필요일수 | 시작일 | 종료일 | Ver 1.0.1.
1 | 소프트웨어 요구사항 분석 |  | 18 | 4월 10일 | 4월 28일
1_1 | 시스템 개요 |  | 1 | 4월 11일 | 4월 12일
1_2 | 사용자 분석 | 1_1 | 1 | 4월 12일 | 4월 13일
1_3 | 기능요구사항 | 1_2 | 4 | 4월 13일 | 4월 17일
1_4 | 비기능요구사항 | 1_2 | 1 | 4월 13일 | 4월 14일
1_5 | 유스케이스 | 1_3 | 11 | 4월 17일 | 4월 28일
2 | 계획 | 1 | 11 | 2017-04-29 | 2017-05-10
2_1 | 조직도작성 |  | 8 | 4월 29일 | 5월 7일
2_2 | 도구및규칙선정 |  | 8 | 4월 29일 | 5월 7일
2_3 | WBS |  | 4 | 4월 29일 | 5월 3일
2_4 | PERT & GANTT | 2_3 | 4 | 5월 3일 | 5월 7일
2_5 | 위험관리계획 | 2_4 | 2 | 5월 7일 | 5월 9일
3 | 설계 | 2 |  | 2017-05-11 | 5월 22일
3_2 | 기능설계 |  | 5 | 5월 11일 | 5월 16일
3_3 | 비기능설계 | 3_2 | 3 | 5월 16일 | 5월 19일
3_4 | UI설계 | 3_2 | 3 | 5월 16일 | 5월 19일
4_2 | 개발 |  | 12 | 5월 22일 | 530
3_2_1_1 | 사용자관리구현 |  |  | 5 22 | 5 24
3_2_1_1_1 | 회원가입 |  | 1 | 5 22 | 523
3_2_1_1_2 | 로그인문제해결 | 3_2_2_1 | 1 | 523 | 524
3_2_1_2 | 과목관리입력 |  | 2 | 522 | 524
3_2_4 | To do list 관리 구현 |  | 8 | 522 | 530
3_2_4_1 | To do list 추가 구현 |  | 2 | 522 | 524
3_2_4_2 | To do list 수정 구현 | 3_2_4_1 | 2 | 524 | 526
3_2_4_3 | To do list 삭제 구현 | 3_2_4_1 | 2 | 526 | 528
3_2_4_4 | To do list 정렬 구현 | 3_2_4_1 | 2 | 528 | 530
3_2_4_4_1 | 과목별정렬구현
3_2_4_4_2 | 마감기한별정렬구현
3_2_4_4_3 | 실제마감일별정렬구현
3_2_4_4_4 | 완료여부별정렬구현
3_2_5 | 비기능구현 |  | 8 | 522 | 530
3_2_6 | UI구현 |  | 8 | 522 | 530
5 | 테스팅 | 4 | 4 | 6월 3일 | 2017-06-07
4_1 | Unit테스팅 |  | 1 | 6 3 | 6 4
4_1_1 | 기능테스팅 |  | 1 | 6 3 | 6 4
4_1_2 | 비기능테스팅 |  | 1 | 6 3 | 6 4
4_2 | 통합테스팅 | 4_1 | 2 | 6 4 | 6 6
4_2_1 | 결함수정 | 4_2 | 1 | 6 6 | 6 7